## Hoja1
Planificación del proyecto
CANTIDAD DE SEMANAS
ID |  |  |  |  | HRS | INICIO | TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
PROYECTO DE SOFTWARE
|  | Principio de calidad |  |  | 58
|  |  | Acta de constitucion |  | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | $160 | Analista de sistemas
|  |  | Reunir equipo |  | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | $240 | Gerente de proyectos
|  |  | Definir objetivo |  | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | $240 | Gerente de proyectos
|  |  | Definir alcance |  | 8 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | $160 | Analista de Sistemas
|  |  | Analisis de riesgo |  | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | $150 | Gerente de proyectos
|  |  | Evaliación de viabilidad |  | 8 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | $160 | Analista de Sistemas
|  |  | Elaboración de cronograma inicial |  | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | $100 | Analista de Sistemas
|  |  | Estimación de presupuesto preliminar |  | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | $90 | Gerente de proyectos
|  |  | Definición de criterios de éxito |  | 3 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | $75 | Administrador de proyectos
|  |  | Aprobación del proyecto |  | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | $40 | Analista de sistemas
|  | PLANIFICACION |  |  | 46
|  |  | Reunión con stakeholders |  | 8 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | $120 | Administrador de proyectos
|  |  | Revisión y aprobación del statement of work |  | 8 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | $160 | Analista de sistemas
|  |  | Definición de roles y responsabilidades |  | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | $80 | Gerente de proyecto
|  |  | Estimación de costos y tiempos |  | 8 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | $120 | DevOps
|  |  | Asignación de recursos |  | 4 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | $120 | Gerente del proyecto
|  |  | Cronograma |  | 8 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | $240 | Gerente del proyecto
|  |  | Plan de gestión de riesgos |  | 8 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | $200 | Administrador de proyectos
|  | ANALISIS |  |  | 58
|  |  | Análisis de Reglas de negocio |  | 8 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | $160 | Analista de sistemas
|  |  | ERS |  | 37 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $740 | Analista de sistemas
|  |  | Elaborar casos de uso |  | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | $120 | Analista de sistemas
|  |  | Levantar requisitos |  | 16 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | $320 | Analista de sistemas
|  |  | Priorizar requisitos |  | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | $90 | Gerente de Proyecto
|  |  | Trazar requisitos |  | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | $80 | Analista de sistemas
|  |  | Definir metricas de calidad y criterios de exito |  | 8 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | $240 | Gerente de Proyecto
|  |  | Analizar impacto en procesos existentes |  | 8 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | $160 | Analista de sistemas
|  |  | Revisar con el cliente |  | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | $150 | Gerente de Proyecto
|  | DISEÑO |  |  | 124
|  |  | Diagramas UML |  | 16 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | $400 | Desarollador
|  |  | Prototipado UI |  | 16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | $240 | DevOps
|  |  | Diseño infraestructura |  | 88 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | $3960 | Diseñador
|  |  | Diseñar interfaz intituiva |  | 24 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | $360 | DevOps
|  |  | Diseñar portal de autogestión |  | 16 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | $400 | Desarrollador
|  |  | Diseñar arquitectura técnica |  | 16 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | $400 | Desarrollador
|  |  | Diseñar base de datos |  | 16 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | $960 | Administrador de Base de Datos
|  |  | Diseñar seguridad |  | 16 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | $400 | Desarrollador
|  |  | Revisión y aprobación de diseño |  | 4 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | $120 | Gerente del proyecto
|  | DESARROLLO |  |  | 166
|  |  | Definición de estándares de codificación |  | 16 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | $320 | Analista de sistemas
|  |  | Configuración de entorno de desarrollo |  | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | $150 | Desarrollador
|  |  | Programar y construir el sistema |  | 80 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | $1600 | Analista de sistemas
|  |  | Gestion de versiones y control de cambios |  | 24 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | $720 | Tester QA
|  |  | Integracion continua y pruebas automaticas |  | 24 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | $720 | Tester QA
|  |  | Revisiones de código |  | 16 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | $400 | Desarrollador
|  | PRUEBAS |  |  | 143
|  |  | Plan de prueba |  | 8 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | $240 | Gerente del proyecto
|  |  | Datos de prueba |  | 8 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | $160 | Analista de sistemas
|  |  | Informe de prueba |  | 24 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | $360 | DevOps
|  |  | Informe de errores |  | 48 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | $1440 | Tester QA
|  |  | Testear y | corregir errores | 16 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | $480 | Tester QA
|  |  | Pruebas de | seguridad | 16 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | $480 | Tester QA
|  |  | Pruebas de | usabilidad | 8 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | $240 | Tester QA
|  |  | Informe de | rendimiento | 8 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | $160 | Analista de sistemas
|  |  | Matriz de trazabilidad de pruebas |  | 7 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | $105 | DevOps
|  |  | Acta de aprobación etapa de testing |  | 8 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | $240 | Gerente del proyecto
|  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | 48
|  |  | Instalar y capacitar usuarios |  | 8 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | $160 | Analista de sistema
|  |  | Migración de datos |  | 8 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | $160 | Analista de sistema
|  |  | Entrega formal del sistema |  | 8 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | $240 | Gerente de proyecto
|  |  | Plan de monitoreo post implementación |  | 16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | $480 | Gerente de proyecto
|  |  | Plan de rollback |  | 8 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | $200 | Desarrollador
|  | MANTENIMIENTO |  |  | 64
|  |  | Gestión de incidencias y soporte |  | 8 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | $200 | Desarrollador
|  |  | Parches de seguridad |  | 8 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | $120 | DevOps
|  |  | Monitoreo y alertas |  | 8 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | $240 | Gerente del proyecto
|  |  | Optimización de rendimiento |  | 8 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | $200 | Desarrollador
|  |  | Backup y recuperación |  | 8 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | $240 | Gerente del proyecto
|  |  | Actualizaciones funcionales menores |  | 16 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | $400 | Desarrollador
|  |  | Revisión de dependencias y licencias |  | 8 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | $160 | Analista de sistemas
|  | CIERRE |  |  | 48
|  |  | Evaluación de indicadores |  | 8 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | $240 | Gerente de proyecto
|  |  | Lecciones aprendidas / retroalimentación |  | 8 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | $240 | Gerente de proyecto
|  |  | Archivado de artefactos |  | 16 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | $400 | Administrador de proyecto
|  |  | Firma de aceptación |  | 4 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | $100 | Administrador de proyecto
|  |  | Documentación final |  | 4 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | $120 | Gerente de proyecto
|  |  | Disolución del equipo |  | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-12